会議議事録

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 令和元年年度「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」  Ⅰ．教職員の資質能力向上の推進　（ⅱ）教職員研修プログラムの構築事業 |
| 代表校 | 一般社団法人全国専門学校教育研究会 |

|  |  |
| --- | --- |
| 会議名 | 第1回事業推進委員会 |
| 開催日時 | 令和元年7月23日（火）13:00～15:00 |
| 場所 | 東京ガーデンパレス |
| 出席者 | 1.委員：大城圭永、佐藤昭宏、加藤猛、山根大介、高岡信吾、泉田優  2.請負業者：飯塚正成 |
| 議題等 | 1.代表挨拶（大城）  　本年度は3年間の集大成となる。以下の研修プログラムを完成し普及する。  　①学習評価研修プログラム開発  　②ICT活用研修プログラム開発  2.委員紹介（各委員）  3.事業計画説明  学習評価研修プログラム開発（佐藤）  〇現状WGを1度開催  〇学習評価基礎編講座は、以下の日程で実施する。  　・高知会場　8月7日（水）13:00～17:00　50名  　・岡山会場　8月23日（金）9:00～13:00　42名  〇昨年度実施した基礎編研修の改善点を踏まえ、上記日程までに修正教材を取りまとめて検証研修を実施する。  〇10月までには、基礎編教育プログラムを完成・印刷予定。  〇実践編のプログラム作成に当たっては、沖縄、福岡、山口にて情報収集を目的とした調査を9回程度実施する。  〇実践編のプログラムの開発スケジュールは以下を目途とする。  ・9月24日：ラフ案作成  ・10月28日：具体案作成  ・11～翌1月にかけて、沖縄、福岡、山口にて検証研修実施  ・1月20日：最終案作成  　〇11月22日に沖縄にて実践編の研修プログラムの講座を開催する。  　　事業評価委員の方々には、本研修に列席いただき内容について意見をいただきたい。  ICT活用研修プログラム開発（山根）  　〇第1回WGは、7月25日に開催。  　〇本年度の開発は、ICT活用教育プログラムとその教員育成プログラムを開発する。  　〇以下の点に注意をして開発を行う。  　　・昨年度の研修受講者の情報リテラシーレベルが高すぎた。  　　・動画とIDの関連性が不明確。  　　・学習した内容を自分担当する科目に落とし込むことが難しい。  　〇ICT活用研修は、新潟・京都にて実施予定、日程未定。  　〇研修担当教員育成研修は東京にて12月頃に実施予定。  4.役割分担  プロジェクト統括：大城圭永、岡村慎一  学習評価研修プログラム開発：植上一希、佐藤昭宏  ICT活用研修プログラム開発：加藤猛、山根大介  役員報告：高岡信吾、泉田優  5.スケジュール  　・第2回委員会　令和元年10月8日15:00～17:00　東京  　・第3回委員会　令和元年11月23日9:00～11:00　沖縄  　・第4回委員会　令和2年1月28日15:00～18:00　東京  　・成果報告会　　令和2年2月7日　東京（予定） |

以上