会議議事録

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 平成３０年度「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」  Ⅰ．教職員の資質能力向上の推進　（ⅱ）教職員研修プログラムの構築事業 |
| 代表校 | 一般社団法人全国専門学校教育研究会 |

|  |  |
| --- | --- |
| 会議名 | 第2回ICT活用研修WG |
| 開催日時 | 2018年9月26日 13時〜15時 |
| 場所 | 東京ガーデンパレス　3F桂 |
| 出席者 | 委員：岡村慎一、福田稔、山根大助、猪俣昇  請負業者：細野康男、石川大樹、飯塚正成 |
| 議題等 | ◆報告及び提案  ○アンケート調査進捗に関して  ・回収及び数値入力済み。回収率は教務部長９５％、学科長８４％。今後分析へと移る。  ○聞き取り調査に関して  ・アンケート結果から仕様書を作成予定。  ・聞き取り対象校を選定しWGリーダーへ報告。  ○実証講座に関して  ・研修の大枠として①事前教材自習②対面研修③事後教材自習④授業実践⑤対面研修（リフレクション）の5段階を提案。  ◆検討事項  ○実証講座に関して  ・①事前教材自習のモチベーションを如何にして高めるのか。  ・②対面研修の環境設定をどの様にするのか。時間的、物理的な制限を考える必要がある。  ・②対面研修の動画作成テーマを専門領域と共通領域どちらにするのか考える必要がある。  ・リフレクションを実施するかどうかも含め、分野を分けた評価等、評価のありかたを検討する必要がある。  ・実施期間は12月21～23日の間で調整。  ◆スケジュール  ○10月17日　第3回ICT活用研修WG  ・アンケート分析結果報告、聞き取り調査先決定  ○10月中旬以降サンプルコンテンツ作成  ○11月初頭　実証講座案内告知  ○11月7日　第4回ICT活用研修WG  ○12月末　実証講座 |

以上