会議議事録

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 令和元年度「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」Ⅰ.教職員の資質能力向上の推進　(ⅰ)自立的・持続的な研修体制づくりの推進 |
| 代表校 | 一般社団法人全国専門学校教育研究会 |

|  |  |
| --- | --- |
| 会議名 | 第3回ガイドブック検証委員会 |
| 開催日時 | 令和元年10月17日（水）10:30～12:00 |
| 場所 | JR博多シティ |
| 出席者 | 1.委員：大城圭永、上里政光、中川達也、龍澤尚孝、飛田隆、新井公一、泉田優、岡村慎一2.請負業者：飯塚正成 |
| 議題等 | 1.代表挨拶（大城）　本日は、本年度開催するセミナー等の開催案内を完成させる。　本日の委員会終了後に開催案内を配布する。各担当は、それぞれの会合について動員をお願いする。2.情報公開セミナー　①山口会場（中川）　・日程、場所は変更なし。　・挨拶は、佐竹会長及び山口県専各連の関谷会長　・発表内容は変更なし。　・後援：山口県専各連が確定した　・当日の運営は、YIC職員が行う。　・配布資料、謝金、旅費について講師と連絡中　②京都会場（飛田）　・日程、場所、挨拶は変更なし。　・後援として京都府専各連が確定した。　・高等学校講演は、京都聖カタリナ高等学校で確定した。　・当日運営については京都府専各連と分担して担当する。　・京都府専各連加盟校には、事前に開催の打診をしている。　③岩手会場（龍澤）　・日程、場所は変更なし　・挨拶：岩手県専各連龍澤会長及び全専研川崎副会長で確定。　・後援：岩手県専各連で確定。　・高等学校の発表者は、盛岡私立高等学校で確定　④その他（岡村、飯塚）　・全専各連、キャリア財団、専門学校協会の後援を得ている。　・文科省とは、開催案内作成・郵送関係の仕様は確認済。　・予算執行の着地は、ほぼ100％想定どおり。　・全専各連HPから研修案内を告知する。　・全専各連の都道府県メーリングリストにて周知する。2.教学マネジメント研修　・研修タイトルを教育マネジメントから教学マネジメントに変更する。　・研修時間は変更なし。　・会場は東京ガーデンパレスで確定する。　・研修内容に関する変更はないが、タイトルについて講師からの要望により若干変更した。　・案内送付は、全専研の会員メーリングリストを利用して実施する。また、参加人数は少ない場合には、職業実践専門課程設置校等への配布について検討する。この判断は大城・岡村に一任。　・各委員の学校からは１ないし2名程度の動員を期待する。4.スケジュール（大城）　第4回委員会　1月に福岡にて設定予定　 |

以上