会議議事録

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 令和５年度「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」事業  （２）教職員の資質能力向上の推進① 効果的な教育成果の公開方法等に関する支援体制づくりの推進 |
| 代表校 | 一般社団法人全国専門学校教育研究会 |

|  |  |
| --- | --- |
| 会議名 | 第3回教職員研修実施委員会 |
| 開催日時 | 令和5年9月6日（月）13:00～15:00 |
| 場所 | オンライン |
| 出席者 | 事業責任者：成底　敏（OL）　　　　 　　　　　　　　　　計1名  委　　　員：泉田　優、岡村　慎一、佐藤　善邦、八木　信幸、  　　　　　　及川　源太、遠藤　和彦、松田　義弘（OL）、  栗林　直子（OL）、藤井　達也（OL）、能登　一秀（OL）、  藤井　貴志（OL）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計11名  請負業者：飯塚　正成　　　　　　　　　　　　　　　　　計1名  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計13名 |
| 議題等 | 1. 各テーマのセミナーコンテンツ案及び進捗状況  ①FD関連事例紹介セミナー （泉田）  ・新潟会計の平先生は、クラスルームの動機づけが得意。（藤井）  ・段取りは、及川先生と佐藤先生が担当する。（泉田）  ・中田さんとの連動性について誰が担当するのか？（岡村）  ・龍澤の伊藤先生はすでにテーマが出ている。平さんのテーマが出てきた時点で中田さんとやっていただく。（泉田）  ・伊藤先生に関しては、及川が行う。（及川）  ・平先生に関しては、藤井さんと佐藤さんでお願いしたい。（藤井）  ・案内文は、飯塚と全専研事務局と藤井さんでお願いしたい。（泉田）  ・案内文は9月15日にできている状態とする。（岡村）  ・案内は泉田。研修内容は及川。要項は飯塚。が作成する。（飯塚）  ・定員は30人（FD・SDともに）。島の設計については中田さんにやっていただく。（岡村）  ・文科省の挨拶は10分。内容は今後検討。（岡村）  ・挨拶は、岡村、成底で分担。  ・福岡開講挨拶と総括、成底。東京開講挨拶と総括、泉田（成底）  ・FDの司会進行は佐藤・PC周りは及川で分担。  ・FDは、泉田、成底、及川、佐藤、飯塚。  ②SD関連事例紹介セミナー（泉田）  ・基調講演は進研アド。  ・事例紹介は河原学園　伊藤先生。　麻生塾に確認中。  ・スケジュールを考えると1事例でもいいのではないか？（成底）  ・研修テーマとSDとの関係性が明確でない。（松田）  ・全専研の広報部会での結果はどうだったのか（八木）  ・結果として参考となるものはなかった。（泉田）  ・進研アドと河原学園をコアとして、麻生塾が了解していただければ2事例とする。（泉田）  ・河原学園に2時間お願いしてはどうか（八木）  ・進研アドと河原で90分ずつしていただいたらどうか？60分の講演とワークショップ30分になれば良いのではないか？（成底）  ・遠藤さん案内文を作成する。  ・FD・SD研修は、泉田、成底、及川、佐藤、遠藤、飯塚で回す(飯塚）  ③職業教育のマネジメントセミナー  ④自己点検・評価強化セミナー  ・三菱総研は久保寺さんを経由してお願いする。（泉田）  ・オンラインと対面の差は、対面側にワークを入れる。（八木）  ・オンラインはオンデマンドでもいいのではないか？（飯塚）  ・事例の段取りは、松田先生にお願いできないか？（泉田）  ・決定した後にコーディネーとすることはできるが、学校を選択することは難しい。（松田）  ・共通地盤の方の調査にヒントはないか？（岡村）  ・マネジメント事例ということで少し候補を上げてみる。（八木）  ・MRIが日程的にOK取れれば会場を確保する。（泉田）  ・10月中には案内を作りたい。（八木）  ・11月中には案内を出したい。（泉田）  ・自己点検の概要説明は、岡村委員にお願いしたい。（成底）  〇研修日程  ・令和6年1月18、19日　福岡  ・令和6年1月25、26日　東京  〇第４回委員会日程  ・令和5年10月12日10:00〜12:00 オンライン |
| 配布資料 |  |

以上